## scedule
2022-03-10 | 2022-03-10 | 1 | (a) | スケジュールを立てる | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 1 | (a) | 2022-03-10 | 0.5
2022-04-10 | 2022-04-10 | 0.5 | (b-1) | 配布された資料を読み直す | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 0.5 | (b-1) | 2022-10-10 | 1
2022-04-10 | 2022-04-10 | 0.5 | (b-2) | 配布されたプログラムを読む | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 0.5 | (b-2) | 2022-10-10 | 1
2022-04-10 | 2022-04-10 | 1 | (b-3) | コンパイラのテキスト(プログラム)を読む | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 1 | (b-3) | 2022-10-10 | 1
2022-05-10 | 2022-07-10 | 5 | (c) | 字句解析系(スキャナ)の概略設計 | 2022-05-10 | 2022-07-10 | 5 | (c) | 2022-10-10 | 3
2022-08-10 | 2022-08-10 | 2 | (e-1-1) | ブラックボックステスト用プログラムの作成 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2 | (e-1-1) | 2022-10-10 | 1
2022-09-10 | 2022-11-10 | 5 | (d-4) | スキャナの作成 | 2022-09-10 | 2022-11-10 | 5 | (d-4) | 2016-10-01 | 1
2022-12-10 | 2022-12-10 | 1 | (e-1-2) | バグがない場合の想定テスト結果の準備 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 1 | (e-1-2) | 2016-10-01 | 5
2013-10-01 | 2013-10-01 | 0.5 | (d-1) | トークンカウント用の配列を初期化部分の作成 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 0.5 | (d-1) | 2016-10-01 | 1
2013-10-01 | 2013-10-01 | 0.5 | (d-2) | トークンをカウント部分の作成 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 0.5 | (d-2) | 2016-10-01 | 1
2013-10-01 | 2013-10-01 | 1 | (d-3) | カウントした結果の出力部分の作成 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 1 | (d-3) | 2016-10-01 | 1
2014-10-01 | 2014-10-01 | 0.5 | (e-2-1) | カバレッジレベルの決定 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 0.5 | (e-2-1) | 2016-10-01 | 1
2014-10-01 | 2014-10-01 | 2 | (e-2-2) | ホワイトボックステスト用プログラムの作成 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2 | (e-2-2) | 2016-10-01 | 1
2015-10-01 | 2015-10-01 | 1 | (e-2-3) | バグがない場合の想定テスト結果の準備 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1 | (e-2-3) | 2016-10-01 | 1
2016-10-01 | 2020-10-01 | 8 | (f) | テストとデバッグを行う | 2016-10-01 | 2020-10-01 | 8 | (f) | 2017-10-01 | 5
2028-10-01 | 2028-10-01 | 1 | (g-1) | 作成したプログラムの設計情報を書く | 2028-10-01 | 2028-10-01 | 1 | (g-1) | 2018-10-01 | 1
2029-10-01 | 2029-10-01 | 1 | (g-2) | テスト情報を書く | 2029-10-01 | 2029-10-01 | 1 | (g-2) | 2018-10-01 | 1
1930-10-01 | 1930-10-01 | 1 | (g-3) | 事前計画と実際の進捗状況を書く | 1930-10-01 | 1930-10-01 | 1 | (g-3) | 2018-10-01 | 1
1931-10-01 | 1931-10-01 | - | (h) | プログラムとレポートの提出 | 1931-10-01 | 1931-10-01 | - | (h)